## 托里县2020年项目库建设统计表
塔城地区2020年项目库建设统计表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设起止年 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [12 empty] | 扶持贫困户情况 |  | 项目负责人 | 申报单位 | 审查意见 | 批复文号 | 备注
[8 empty] | 合计 | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 国有贫困林场资金 | 国有贫困牧场资金 | 国有贫困农场资金 | 涉农整合资金 | 地方专项扶贫资金 | 援疆资金 | 社会帮扶资金 | 区内协作资金 | 其他 | 合计 | 户数
1 | tl-2020060 | 住房提升改造 | 新建 | 生活条件改善 | 2020年3月-2020年6月 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 为100户贫困户住房进行安全构件提升改造，每户补助1.5万元 | 149.6 | 149.6 | [11 empty] | 100 | 100 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
2 | tl-2020152 | 养殖合作社配套 | 新建 | 产业项目 | 2020年3月-2020年6月 | 阿克别里斗乡阿克别里斗村 | 为阿克别里斗村合作社架设63KVA变压器1台、交压器台架1副、永磁真空断路器1台、断路器支架1套、验电环及接地环网各2组、低压横担根、耐张6套、高低压隔离开关2组、高压熔断器1组、避雷器2组、高压电缆200米，低压电缆200米、电杆6根。安装养殖网2148平方、供水管网105米，路灯6个和地面硬化600余平米等 | 86.151 | 86.151 | [11 empty] | 33 | 33 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
3 | tl-2020153 | 养殖合作社配套 | 新建 | 产业项目 | 2020年3月-2020年6月 | 阿克别里斗乡航勒村 | 为航勒村合作社架设63KVA变压器1台、交压器台架1副、永磁真空断路器1台、断路器支架1套、验电环及接地环网各2组、低压横担根、耐张6套、高低压隔离开关2组、高压熔断器1组、避雷器2组、低压电缆200米、电杆6根。供水管网100米，路灯8个，地面硬化及设备配套等 | 84.6894 | 84.6894 | [11 empty] | 24 | 24 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
4 | tl-2020166 | 引水工程 | 新建 | 生活条件改善 | 2020年-2020年 | 阿克别里斗乡阿合别里斗村 | 新建取水口1座，引水渠0.5公里，沉淀池一座，配套管网14公里 | 300 | [11 empty] | 300 | 30 | 30 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
5 | tl-2020141 | 养殖合作社建设 | 新建 | 产业项目 | 2020年3月-2020年6月 | 阿克别里斗乡玛依勒村 | 新建牛圈2座，每座400平方米；羊圈2座，每座300平方米，管理用房2座，每座50平方米，饲草料库房2座，每座200平方米 | 224.9897 | 60.35 | [5 empty] | 164.6397 | [5 empty] | 15 | 15 | 赵雪峰 | 畜牧兽医局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
6 | tl-2020182 | 乡村旅游配套 | 新建 | 产业项目 | 2020年-2020年 | 多拉特乡吉也克村、加玛特村 | 为吉也克村5户、加玛特村5户贫困户发展民宿，每户采购被褥、马桶、热水器、花洒、洗涑池等配套设施，每户补助5000元 | 4.988 | 4.988 | [11 empty] | 10 | 10 | 孙强 | 多拉特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
7 | tl-2020183 | 蘑菇种植 | 新建 | 产业项目 | 2020年-2020年 | 多拉特乡易地扶贫搬迁安置点 | 为多拉特乡58户易地搬迁户发展蘑菇种植，其中：房屋改造31户，采购蘑菇架192个，采购菌棒87000个，配套种植蘑菇设备31套。为易地扶贫搬迁贫困户增加收入，扩展贫困户就业渠道 | 89.8213 | 89.8213 | [11 empty] | 58 | 58 | 孙强 | 多拉特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
8 | tl-2020219 | 村内道路 （五通七有巩固提升工程） | 新建 | 村基础设施 | 2020年-2020年 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 为阿克别里斗乡拉巴村定居点新建村内四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度5.5米、总里程6.76公里 | 331.5786 | 31.5786 | [10 empty] | 300 | 217 | 217 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
9 | tl-2020220 | 雨露计划补助资金 | 新建 | 教育扶贫 | 2020年3月-2020年6月 | 托里县 | 为2019年秋季420名接受中等职业教育的农村建档立卡贫困家庭给予扶贫助学补助，每人每年补助3000元(其中：援疆资金2000元/人、扶贫资金1000元/人) | 42 | 42 | [11 empty] | 420 | 420 | 郭卫东 | 教科局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
10 | tl-2020228 | 蘑菇种植 | 新建 | 易地扶贫搬迁 | 2020年-2020年 | 库普乡朗古特勒易地搬迁定居点 | 为30户易地搬迁贫困户购置菌棒，每根菌棒5元，共计33000个菌棒，平均每户1100根，帮助易地搬迁贫困户增产增收，巩固脱贫 | 16.5 | 16.5 | [11 empty] | 30 | 30 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
11 | tl-2020229 | 公共浴室附属设施建设 | 新建 | 生活条件改善 | 2020年-2020年 | 库普乡克孜勒加尔村 | 为已建成的公共浴室配套相关设备设施 | 26.1564 | 26.1564 | [11 empty] | 30 | 30 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
12 | tl-2020230 | 公共浴室附属设施建设 | 新建 | 生活条件改善 | 2020年-2020年 | 库普乡布尔合斯台村 | 为已建成的公共浴室配套相关设备设施 | 27.8171 | 27.8171 | [11 empty] | 30 | 30 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
13 | tl-2020259 | 贫困劳动力C1货运汽车驾驶资格培训班 | 新建 | 就业扶贫 | 2020年-2020年 | 托里县 | 对80名县城周边村队贫困户进行C1货运汽车驾驶资格培训，人均补贴标准8360元，主要包含学费、考试费、补考费、住宿费等（按照50%人员预算）、试场费及学员的务工补助和餐补等（按照60天给予补助），最终补助资金按照实际发生计算 | 55 | 55 | [11 empty] | 80 | 80 | 张峰 | 人社局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
14 | tl-2020111 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 乌雪特乡莫德纳巴村、哈赞库木村、库木托别村、多拉特乡加浪阿什村 | 新建取水口一座，输水干管长4.371Km，水厂1座，配水干管长4.649Km，加浪阿什分干管1.5Km，管线建筑物65座（检查井9座、减压阀井1座、补排气井22座、泄水阀井12座）及相关配套 | 900 | [11 empty] | 900 | 196 | 196 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
15 | tl-2020261 | 引水工程 | 新建 | 生活条件改善 | 2020年3月-2020年6月 | 阿克别里斗乡拉巴村 | ①新建渠首1座；②新建2段引水渠道3.376km，渠系建筑物6座；③新建5000m3沉砂池1座；④新建引水主管道1.533km，管线建筑物6座；⑤新建村内干管、支管14.438km，管线建筑物62座；⑥新建给水栓248处 | 342 |  | 342 | [10 empty] | 70 | 70 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
16 | tl-2020049 | 定居点道路 （五通七有巩固提升工程） | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 铁厂沟镇哈图村 | 新建1.05km公路，提升村民出行水平 | 43.8927 | 43.8927 | [11 empty] | 18 | 18 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
17 | tl-2020265 | 特色养殖区配套 | 新建 | 产业项目 | 2020年3月-2020年6月 | 铁厂沟镇哈图村 | 新建供水管道4公里，架设50KVA变压器一台及线路3公里及附属设施配套、设备采购等 | 177.356 | 177.356 | [11 empty] | 275 | 275 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
18 | tl-2020271 | 饲草料基地配套 | 新建 | 村基础设施 | 2020年-2020年 | 铁厂沟镇哈图村定居点、叶勒其拜牧业点 | 为定居点草场新建或改造围栏12KM及叶勒其拜牧业点14km围栏等附属设施 | 258.44 | 258.44 | [11 empty] | 274 | 274 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
19 | tl-2020138 | 村组道路附属配套 （五通七有巩固提升工程） | 新建 | 易地扶贫搬迁 | 2020年3月-2020年6月 | 准噶尔社区定居点 | 在托里县准噶尔易地搬迁、富民安居、牧民定居点实施27000米道路两侧附属配套设施，安装路灯493盏及庭院灯61盏，安装铁艺围栏1377米及配套，易地搬迁小区、富民安居小区监控及配套设施，道路两侧绿化部分 | 1056.709 |  |  | 1056.709 | [9 empty] | 364 | 364 | 李根江 | 托里县准噶尔非公经济管理办公室 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
20 | tl-2020291 | 木耳示范大棚建设 | 新建 | 产业项目 | 2020年-2020年 | 托里镇铁斯巴汗村 | 新建14座木耳示范大棚，发展特色农业，为贫困户就业增收 | 110.7754 | 110.7754 | [11 empty] | 14 | 14 | 胡文君 | 托里镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
21 | tl-2020109 | 村内道路 （五通七有巩固提升工程） | 新建 | 村基础设施 | 2020年-2020年 | 乌雪特乡井什克苏村 | 新建村内道路6公里柏油路面（含巷道）、3公里人行道及相关配套设施 | 300 | [11 empty] | 300 | 60 | 60 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
22 | tl-2020110 | 村内道路 （五通七有巩固提升工程） | 新建 | 村基础设施 | 2020年-2020年 | 乌雪特乡克孜勒克亚村 | 新建村内道路6公里柏油路面（含巷道）、3公里人行道及相关配套设施 | 300 | [11 empty] | 300 | 30 | 30 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
23 | tl-2020296 | 村组道路建设 （五通七有巩固提升工程） | 新建 | 村基础设施 | 2020年-2020年 | 乌雪特乡库木托别村、莫德纳巴村、哈赞库木村 | 新建10公里人行道及相关配套设施 | 300 | [11 empty] | 300 | 120 | 120 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
24 | tl-2020320 | 托里县2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 生活条件改善 | 2020年-2020年 | 庙尔沟镇、阿合别斗乡、多拉特乡、库甫乡、乌雪特乡、铁厂沟镇 | 庙尔沟镇恰勒盖牧民定居点：新建80立方米水塔1座及配套及输配水、电气设备，铺设配水管网12209米，闸阀井37座，新建支管网23630米，水表井105座及配套；多拉特乡多拉特村：新建支管网5250米，水表井105座及配套；库甫乡喀拉托别村新建支管网3665米，水表井9座及配套；杰特窝巴村：新建支管网7413米，水表井25座及配套；乌雪特乡玛依哈巴克村、井什克苏中村、达尔布特定居点新建支管网4450米，水表井7座及配套。阿合别斗乡阿合别斗村、也格孜库勒村、新林村新建支管网3350，水表井9座及配套。玛依拉根村主管网2080米，支管网2750米及配套，铁厂沟镇哈图村村支管网1000米，水表井4座及配套 | 373.3904 | 373.3904 | [11 empty] | 312 | 312 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
25 | tl-2019006 | 农田治理 | 续建 | 村基础设施 | 2019-2020 | 阿克别里斗乡航勒村 | 建设内容：清淤喀英德渠首1座，在渠首下游改建引水渠道6.98公里，重建渡槽1座，节制分水闸7座，跌水1座，农桥1座；改建道路（沥青路面）1.5公里土壤改良1500亩,新建防护林112.6亩，种植榆树5020株，围栏12000米，科技培训500人次 | 232.6401 | [6 empty] | 232.6401 | [5 empty] | 23 | 23 | 樊新民 | 农业农村局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
26 | tl-2019007 | 农业产业园（电商中心）消防设施 | 续建 | 村基础设施 | 2019-2020 | 库普乡阿克塔因恰定居点 | 建设综合消防配套设施（含泵房、发电机房、管网）及附属设施建设等 | 86 | [6 empty] | 86 | [5 empty] | 200 | 200 | 樊新民 | 农业农村局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
27 | tl-2019017 | 防洪工程 | 续建 | 村基础设施 | 2018-2020 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 建设防洪堤3.88公里，防洪渠1.54公里，农桥1座 | 687 | 525.3 | [5 empty] | 161.7 | [5 empty] | 371 | 371 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
28 | tl-2019018 | 水库除险加固 | 续建 | 村基础设施 | 2019-2020 | 托里镇铁斯巴汗村 | 改造大坝、溢洪道及放水洞改造后大坝全长488.18m，坝顶加高1.28m，最大坝高14.9m，坝顶宽6m改造后溢洪道宽30m，全长61.2m，共4孔，单孔净宽6.75m，总净宽27m,放水洞全长172.591m，涵洞为现浇钢筋混凝土方涵，孔口尺寸为1.5m×1.8m（宽×高），设计放水流量为0.4m3/s,配套8公里电力设施，厂区绿化及铺装500㎡，配套建设管理房100㎡、雨量站、监控系统等 | 13.8 | [7 empty] | 13.8 |  |  |  |  | 114 | 114 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
29 | tl-2019019 | 草畜联营合作社配套 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 库普乡喀拉托别村 | 为喀拉托别村合作社配套自走式干湿草料粉碎机1台，剩余资金购买生产畜及种公畜 | 100 | 100 | [11 empty] | 59 | 59 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
30 | tl-2019025 | 防渗渠建设 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 乌雪特乡布尔克塔勒村 | 新建5公里防渗渠，流量0.2立方米/秒 | 117.8846 | 117.8846 | [11 empty] | 25 | 25 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
31 | tl-2019034 | 安全饮水巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 乌雪特乡哈赞库木村、莫德纳巴村、库木托别村 | 改造一眼饮水井，新建一座水塔、井房一座15平方米、井房护栏30米、50变压器1个，及各项配套设施 | 91.4956 | 91.4956 | [11 empty] | 146 | 146 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
32 | tl-2019035 | 安全饮水巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 乌雪特乡达尔布特村 | 改造一眼饮水井，新建一座水塔、井房一座15平方米、井房护栏30米、50变压器1个，及各项配套设施 | 85.0526 | 85.0526 | [11 empty] | 79 | 79 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
33 | tl-2019036 | 安全饮水巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 乌雪特乡达尔布特村 | 对自来水主管网3500米进行改造，安装检查井20个，实施60户自来水入户及配套设施 | 105.5109 | 105.5109 | [11 empty] | 60 | 60 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
34 | tl-2019041 | 安全饮水巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 多拉特乡拜亭奇村 | 对水源地进行改造，修建防护设施，铺设水管网9公里，安装净水处理设备一套等配套 | 287.2912 | 287.2912 | [11 empty] | 66 | 66 | 孙强 | 多拉特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
35 | tl-2019060 | 农副产品交易市场配套 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 庙尔沟新镇 | 为金塔区定居牧民交易市场硬化6500平方，绿化4000平方及改水210米，供暖管道铺设240米等相关配套，项目完成后可使市场投入使用，满足贫困户基本生活需求的同时发展第三产业增收 | 282.0685 | 282.0685 | [11 empty] | 60 | 60 | 李亮 | 庙尔沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
36 | tl-2019089 | 村内道路 | 续建 | 村基础设施 | 2019-2020 | 多拉特乡加朗阿什村、拜格托别村、萨依巴克村、拜亭奇村、阿克赛定居点 | 为多拉特乡5个村修建村内道路14.72公里其中：阿克赛定居点1.8408公里、萨依巴克村3.609公里、路基宽度（6米、5.5米、5米、4.5米）路面宽度（5米、4.5米、4米、3.5米）。拜格托别村4.85017公里、拜亭奇村1.870公里、加朗阿什村2.550公里，路基宽度（5.5米、5米）路面宽度（4.5米、4米） | 25.8752 | [6 empty] | 25.8752 | [5 empty] | 389 | 389 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
37 | tl-2019123 | 草畜联营合作社 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 阿克别里斗乡玛依拉根村 | 合作社占地15亩，配套建设牲畜棚圈1200平方米，饲草料库房500平方米，值班室、兽医室、生活用房等 | 316.37 | 316.37 | [11 empty] | 33 | 33 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
38 | tl-2019131 | 铁厂沟镇公共卫生综合整治 | 续建 | 村基础设施 | 2019-2020 | 铁厂沟镇哈图村 | 道路改造面积712平方米、新建人行道面积2235平方米等 | 35.3228 | 35.3228 | [11 empty] | 275 | 275 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
39 | tl-2019134 | 铁厂沟镇院落环境卫生综合整治 | 续建 | 生活条件改善 | 2019-2020 | 铁厂沟镇南湾村 | 道路改造4400平方米、新建或改造围栏2600米，采购电力设施：变压器50KV一台，线路改造650米，值班室及安装大门两座 | 124.1753 | 124.1753 | [11 empty] | 184 | 184 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
40 | tl-2019158 | 草畜联营合作社配套 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 萨尔巴斯陶村 | 为萨尔巴斯陶村合作社配套自走式干湿草料粉碎机1台，剩余资金购买生产畜及种公畜 | 100 | 100 | [11 empty] | 100 | 100 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
41 | tl-2019199 | 围栏硬化建设 | 续建 | 村基础设施 | 2019-2020 | 庙尔沟新镇 | 为贫困户定居点新建三区分离隔墙1600米，配套建设硬化、绿化等 | 13.8094 | 13.8094 | [11 empty] | 240 | 240 | 李亮 | 庙尔沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
42 | tl-2019210 | 安全饮水改造 | 续建 | 生活条件改善 | 2019-2020 | 铁厂沟镇准噶尔社区 | 取水构筑物(明流部分)主要由引水集首、暗渠、沉淀池和管道段组成引水渠首位于已建老渠首处渠首采用拦河式引水渠首，侧面引水方式渠首后接73m的暗渠，暗渠后接沉淀池沉淀池后接管道段，管道段长110m,末端汇入集水池内取水构筑物(截潜流)部分由渗管段、检防渗墙、大口井，集水井、管道廊组成渗管总长21m，砼防渗墙后接管道段，管道段总长253m,末端汇入已建工程的集水池内改造部分主要包括渗管段和护坡段组成水厂运行设备改造 | 324 | 24 | [10 empty] | 300 | 300 | 300 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
43 | tl-2019215 | 渔业养殖园区配套 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 为铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村渔业养殖园区新建道路1.7公里及园区内附属设施配套建设，通过贫困户就业及分红增收 | 214.8315 | 214.8315 | [11 empty] | 5 | 5 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
44 | tl-2019220 | 扶贫车间 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 库普乡朗古特勒村 | 改建1000平米厂房，并进行水、电、硬化等配套，招商服装加工企业建设扶贫车间，贫困户就业增收 | 243.9831 | 243.9831 | [11 empty] | 60 | 60 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
45 | tl-2019243 | 安全饮水巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 乌雪特乡布尔克塔勒村 | 主管网1800米，15户自来水入户（含300米管道穿越） | 33.5216 | 33.5216 | [11 empty] | 15 | 15 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
46 | tl-2019254 | 公共浴室 | 新建 | 村基础设施 | 2020年3月-2020年6月 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 新建118平米浴室及设备配套，提高拉巴村公共服务水平 | 56.9718 | 56.9718 | [11 empty] | 100 | 100 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
47 | tl-2019254 | 公共浴室 | 新建 | 村基础设施 | 2020年3月-2020年6月 | 多拉特乡吉也克村、阿克赛村、加玛特村 | 为吉也克村20户、阿克赛村60户、加玛特村20户新建100平米浴室及为已建成的公共浴室配套相关设备设施，解决贫困户就业及村集体收入，每个村补助60万元/座 | 170.542 | 170.542 | [11 empty] | 100 | 100 | 孙强 | 多拉特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
48 | tl-2019254 | 公共浴室 | 新建 | 村基础设施 | 2020年3月-2020年6月 | 库普乡加木布勒村、朗古特勒村、萨尔窝孜克村 | 为3个村新建100平米浴室及设备配套，解决贫困户就业及村集体收入，补助60万元/座 | 172.7425 | 172.7425 | [11 empty] | 60 | 60 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
49 | tl-2019254 | 公共浴室 | 新建 | 村基础设施 | 2020年3月-2020年6月 | 庙尔沟镇阿克开乃热村 | 新建100平米浴室及设备配套，解决贫困户就业及村集体收入，补助60万元/座 | 53.1882 | 53.1882 | [11 empty] | 30 | 30 | 李亮 | 庙尔沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
50 | tl-2019254 | 公共浴室 | 新建 | 村基础设施 | 2020年 | 铁厂沟镇哈图村 | 新建140平米浴室及设备配套，解决贫困户就业及村集体收入，补助60万元/座 | 49.4558 | 49.4558 | [11 empty] | 274 | 274 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
51 | tl-2019271 | 道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 库甫乡别拉什村、朗古特勒村、多拉特村、萨尔巴斯陶村 | 为4个村草畜联营合作社新建四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度6米，总长度0.711公里 | 64.9075 | 64.9075 | [11 empty] | 160 | 160 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
52 | tl-2019295 | 防洪工程 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 多拉特乡拜亭奇村 | 新建防洪堤652米 | 82.2799 | 82.2799 | [11 empty] | 22 | 22 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
53 | tl-2019296 | 安全饮水水源地保护 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 库普乡、铁厂沟镇 | 库普水源地新建设钢立柱铁刺围栏4.5公里，大门4个道路防撞桩260米，饮用水源标志牌14个，警示牌14个，饮用水水源保护区宣传牌1处，垃圾船1只，分类垃圾桶6个铁厂沟镇水源地新建设钢立柱铁刺围栏4.9公里，大门4个道路防撞桩100米，饮用水源标志牌12个，警示牌12个，饮用水水源保护区宣传牌1处，垃圾船1只，分类垃圾桶6个 | 174.9203 | 174.9203 | [11 empty] | 2514 | 2514 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
54 | tl-2019300 | 合作社道路建设 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 多拉特乡阿克赛村、萨依巴克村、多拉特村、阿合别里斗乡拉巴村 | 为4个草畜联营合作社新建四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度6米，总里程1.046公里 | 76 | 76 | [11 empty] | 121 | 121 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
55 | tl-2019301 | 拦水坝建设 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 库普乡加木布勒村 | 建设拦水坝一处，坝高3m，主坝长6.5m，附坝长9m；进水池一座；闸阀井一座；细类砼砌石饮水渠道100m；0.4KV高压线路175m；引水泵房一处 | 23.5543 | 23.5543 | [11 empty] | 30 | 30 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
56 | tl-2019311 | 安全饮水巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 铁厂沟镇、乌雪特乡、多拉特乡 | 巩固提升改造安全饮水管网7.3公里、消防井10眼、阀门井198眼等 | 208.4498 | 208.4498 | [11 empty] | 12 | 12 | 赵雪峰 | 畜牧兽医局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
57 | tl-2019314 | 电力基础设施配套 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 阿克别里斗乡拉巴村新定居点 | 新架10千伏线路2O67米，安装永磁断路器2台，安装S11一100kVA变压器一台，安装S11一80KVA变压器一台 | 54.6331 | 54.6331 | [11 empty] | 30 | 30 | 赵雪峰 | 畜牧兽医局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
58 | tl-2019317 | 饲草料库建设 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 阿克别里斗乡航勒村 | 为阿克别里斗乡航勒村合作社新建500平米的饲草料库一座及相关配套 | 65.0044 | 65.0044 | [11 empty] | 24 | 24 | 沈仲寅 | 阿克别里斗乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
59 | tl-2019319 | 护边员培训 | 新建 | 就业扶贫 | 2020 | 托里县 | 分四期对90名建档立卡护边员进行培训（360人次），每季度集中封闭培训一期，每期培训时间为一周，每名护边员每期培训费为555元，主要用于培训讲师费，书本费、伙食费，住宿费及其他日用品费用，主要培训内容为爱国守边教育、戍边奉献精神培养、护边员军事业务训练、国语培训等 | 20 | 20 | [11 empty] | 90 | 90 | 杨佳峰 | 政法委 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
60 | tl-2019320 | 农村饮水安全巩固提升水处理设备购置 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 铁厂沟镇、托里县准噶尔小区、庙尔沟新镇 | 为铁厂沟镇水厂、准噶尔小区水厂、庙尔沟新镇水厂各配套建设水处理设施间1间，集水池1座，除氟过滤器4台，变压器1台等土建工程及设备配套 | 900 | [11 empty] | 900 | 977 | 977 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
61 | tl-2019323 | 饮水安全巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 铁厂沟镇、庙尔沟新镇、库普乡 | 为铁厂沟镇、庙尔沟新镇、库普乡水厂新建4处实验室，为农村集中式供水点配套消毒设施14个（其中多拉特乡8个、庙尔沟镇1个、阿克别里斗乡5个） | 307.7552 | [6 empty] | 307.7552 | [5 empty] | 977 | 977 | 郑旭山 | 水利局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
62 | tl-2019326 | 连接路面建设 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 阿克别里斗乡拉巴村、多拉特乡阿克赛村、乎吉尔台村、拜亭奇村、吉也克村、加朗阿什村、加玛特村、喀拉苏村、库普乡朗古特勒村 | 为9个村进行连接路面巷道建设（混凝土路面），总长约7.485公里 | 350 | 50 | [10 empty] | 300 | 654 | 654 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
63 | tl-2019327 | 道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 朗古特村 | 新建村内四级公路（沥青混凝土路面），路基宽度7米、总里程1.743公里 | 138.5139 | 100.5139 | [5 empty] | 19.8 | 18.2 |  |  |  |  | 114 | 114 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
64 | tl-2019328 | 配套设施建设 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 庙尔沟镇 | 新建养殖区内及附近道路2.1公里，路面宽9米，路基宽10米及相关配套设施 | 400 | [11 empty] | 400 | 240 | 240 | 李亮 | 庙尔沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
65 | tl-2019329 | 安全住房配套 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 铁厂沟镇南湾村 | 为贫困户楼房小区新建供水、供电、供暖、排水管线约1.6公里及配套设施建设 | 69.2214 | 69.2214 | [11 empty] | 184 | 184 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
66 | tl-2019330 | 劳动力资源市场建设 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 准噶尔易地搬迁定居点 | 改扩建700余平米劳动力资源市场1处，并配备相关设备设施 | 197.6557 | 185.6557 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 200 | 200 | 张峰 | 人社局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
67 | tl-2019002 | 托里县光伏扶贫建设 | 续建 | 产业项目 | 2020-06-01 | 阿克开乃热村、阿克塞村、拉巴村、布尔合斯台村、别拉什村、哈图村、南湾村、吉也克村、加玛特村、加木布勒村、克孜勒克亚村、苏吾尔村、多拉特村、朗古特勒村、萨尔塔勒村、喀拉苏村、井什克苏村、旦木村、萨尔巴斯陶村、萨尔窝孜克村、阔克哈达村和铁斯巴汗村 | 新建托里县阿克开乃热村、阿克塞村、拉巴村、布尔合斯台村、别拉什村、哈图村、南湾村、吉也克村、加玛特村、加木不勒村、克孜勒克亚村、苏吾尔村、多拉特村、朗古特勒村、萨尔塔勒村、喀拉苏村、井什克苏村、旦木村、萨尔巴斯陶村、萨尔窝孜克村、阔克哈达村和铁斯巴汗村共计22个村级电站,总装机规模10109千瓦,扶持对象为我县22个建档立卡贫困村的1949户建档立卡贫困户 | 224 | 224 | [11 empty] | 1949 | 1949 | 王磊 | 发展和改革委员会 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
68 | tl-2020326 | 庙尔沟镇幸福大院 | 新建 | 其他 | 2020 | 庙尔沟镇 | 新建幸福大院1500平方米，附属设施及配套设备 | 800 | [11 empty] | 800 | 50 | 50 | 李亮 | 庙尔沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
69 | tl-2020327 | 铁厂沟镇幸福大院 | 新建 | 其他 | 2020 | 铁厂沟镇 | 新建幸福大院1500平方米，附属设施及配套设备 | 900 | [11 empty] | 900 | 50 | 50 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
70 | tl-2020334 | 村内道路 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 多拉特乡乎吉台尔村 | 新建四级公路，1.868公里、路基宽度5米，6米、路面宽度4米、5米 | 79.3537 | 79.3537 | [11 empty] | 212 | 212 | 王桂杰 | 交通局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
71 | tl-2020340 | 金塔区菌类种植基地 | 新建 | 产业项目 | 2020-2021 | 庙尔沟镇阿合开乃热村、萨尔加克村、登格克村、萨尔哈木斯村、恰勒尕依村 | 新建3座蘑菇种植大棚及水电暖等基础设施配套，其中两座建设面积1000平方米，一座建设面积2000平方米，总面积4000平方米。项目建成后资产移交至庙尔沟镇所辖村队，引导建档立卡贫困户发展菌类种植产业及就地就近就业。项目收益资金主要用于聘用扶贫公益性岗位、村内小型基础设施建设、资金奖补等方式扶持带动建档立卡户收入稳定增长 | 296 | 46.6984 | [5 empty] | 49.3016 |  |  |  |  | 200 | 40 | 40 | 李亮 | 庙尔沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
72 | tl-2020323 | 脱贫巩固市场配套 | 新建 | 产业项目 | 2020年-2020年 | 阿合塔因恰定居点 | 建设箱式变电站1座、电热水加热站1座，250千瓦变压器1座及绿化（含设备安装） | 160 | 120.9001 | [5 empty] | 39.0999 | [5 empty] | 120 | 120 | 赵雪峰 | 畜牧兽医局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
73 | tl-2019216 | 旅游观光产业房安装 | 新建 | 产业项目 | 2020年-2020年 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 对旅游观光产业房进行、拉运吊装、底座安装及相关配套设施建设，贫困户就业或分红增收 | 39 | 39 | [11 empty] | 3 | 3 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
74 | tl-2020268 | 污水提升泵配套 | 新建 | 村基础设施 | 2020年-2020年 | 铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 | 采购污水提升泵2套及电线、变压器等附属设施配套 | 69 | 69 | [11 empty] | 3 | 3 | 付长虎 | 铁厂沟镇 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
75 | tl-2020328 | 住房提升改造 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 库普乡也斯道吾列提村、别拉什村、呼喀拉盖村 | 为也斯道吾列提村、别拉什村、呼喀拉盖村49户建档立卡贫困户住房构建进行提升改造 | 98 | [11 empty] | 98 | 49 | 49 | 周伟宏 | 扶贫办 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
76 | tl-2020329 | 物资供应站维修 | 新建 | 村基础设施 | 2020 | 库普乡喀拉乔克村 | 对库甫物资供应站屋顶进行维修 | 5 | [11 empty] | 5 | 22 | 22 | 周伟宏 | 扶贫办 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
77 | tl-2020330 | 狗舍建设 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 库普乡库普村 | 为犬类养殖项目，搭建犬舍及彩钢顶（长160米、宽40米）院内建设200米跑道，配套水、电等附属设施 | 15 | [11 empty] | 15 | 13 | 13 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
78 | tl-2020331 | 库甫安居房巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 库普乡萨尔窝孜克村 | 为贫困户进行房屋提升改造、自来水管维修等配套设施建设 | 29 | [11 empty] | 29 | 50 | 50 | 艾赛提 | 库普乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
79 | tl-2020332 | 培训 | 新建 | 其他 | 2020 | 托里县 | 加大乡村扶贫干事脱贫攻坚业务培训 | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 马尚诚 | 党校 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
80 | tl-2020335 | 库甫乡安居房及牲畜暖圈 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 库普乡别拉什村 | 补助库普乡30套赛木结构住房资金105万元，单套面积80平方米（含80平方米牲畜棚圈） | 105 | [11 empty] | 105 | 30 | 30 | 周伟宏 | 扶贫办 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
81 | tl-2020336 | 第三方机构评审 费 | 新建 | 其他 | 2020 | 托里县 | 政府购买服务方式聘请第三方机构评估对托里县2014-2019年实施的74扶贫项目 | 70 | [11 empty] | 70 | 0 | 0 | 周伟宏 | 扶贫办 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
82 | tl-2020337 | 脱贫攻坚普查业务培训 | 新建 | 其他 | 2020 | 托里县 | 开办脱贫攻坚普查业务培训班，培训人数不少于500人 | 12.256 | [11 empty] | 12.256 | 0 | 0 | 周伟宏 | 扶贫办 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
83 | tl-2020338 | 安居房巩固提升 | 新建 | 生活条件改善 | 2020 | 乌雪特乡 | 为贫困户进行房屋提升改造等配套设施建设 | 5 | [11 empty] | 5 | 50 | 50 | 姜虎 | 乌雪特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
84 | tl-2020170 | 托里县畜牧养殖检疫产业园 | 新建 | 产业项目 | 2020-2021 | 托里镇铁斯巴汗村 | 新建肉联厂厂房2900平方米及设备，圈舍600平方米，办公及管理用房300平方米，污水处理池一座，配套给排水、供热管网及箱变供电管网等设施设备配套。项目建成后，对外承包，实行市场化运作。可吸纳贫困人口就业10-20人，可带动全县所有的养殖户实现畜牧产业化经济，促进全县牛羊产业的发展 | 1932.5 | 106.1749 | [7 empty] | 432.5 | 500 |  | 893.8251 | 200 | 200 | 赵雪峰 | 畜牧兽医局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
85 | tl-2020255 | 托里县农业产业化标准车间建设 | 新建 | 产业项目 | 2020 | 库普乡阿克塔因恰定居点 | 建设2000平方米钢结构厂房、地面硬化及配套市政管网建设。项目建成后可直接或间接带动100户农户实现减贫增收，预计户增收2000元以上 | 500 | [9 empty] | 500 |  |  | 100 | 100 | 樊新民 | 农业农村局 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2019〕19号
86 | tl-2020341 | 项目前期费 | 新建 | 其他 | 2020 | 托里县 | 支付2018年－2019年扶贫办实施项目设计费、监理费等前期费用 | 11 | [11 empty] | 11 | 0 | 0 | 周伟宏 | 扶贫办 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
87 | tl-2020342 | 多拉特乡刺绣机 | 续建 | 产业项目 | 2020 | 多拉特乡吉也克村 | 为多拉特乡吉也克村刺绣合作社采购刺绣设备 | 48 | [11 empty] | 48 | 0 | 0 | 孙强 | 多拉特乡 | 合格 | 托扶贫领办纪字〔2020〕7号
88 | tl-2020343 | 托里县2020年支付项目前期费 | 新建 | 其他 | 2020 | 乌雪特乡吐孜托浪格村、库普乡、庙尔沟镇 | 吐孜多浪格村房屋鉴定及拆除破旧房屋经费异地搬迁旧址拆除资金危旧房拆除及绿化工作资金金塔区污水处理工程咨询费 | 36 | [7 empty] | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 姜虎、艾赛提、李亮 | 乌雪特乡、库普乡、庙尔沟镇
89 | tl-2020344 | 2020年扶贫小额贴息贷款第一季度贴息 | 新建 | 金融扶贫 | 2020 | 托里县 | 2020年扶贫小额贴息贷款第一季度贴息 | 49.9097 | [7 empty] | 49.9097 | [6 empty] | 周伟宏 | 扶贫办
项目管理费： | [7 empty] | 35 | 35 | [13 empty] | 周伟宏 | 扶贫办
合计： | [7 empty] | 18282.3026 | 6737.291 | 342 | 1056.709 | 0 | 0 | 0 | 1098.8117 | 117.9097 | 432.5 | 1000 | 0 | 7497.0811